## 0119
1월 19일 회의록
회의내용
2023-01-19 (팀장님 발표)
강사님 피드백
▶ 미션-목표 내용과 사이트 구성이 맞지 않음.
▶ 운동 종목 소개 중심인지? 회원권 중심인지 길을 명확하게 할 필요성 보임.
팀 회의
▶ 목표설정 - 기능에 집중해서 목표 수정하기
▶ 개발 상세 기획서 -1. 개발 상세 기획서- ERD / UML / DFD , 테이블 상세 내역도 작성 2. 템플릿 디자인-저작권신경X 3. 로그인시스템 후 분업 정하기
▶ 디자인
결정사항
1. 목표재설정 + 개발상세기획서 + 디자인 대면회의로 정하기 / 만나기 전까지 각자 생각해보기..뭐든..
2. 1/27 발표자 - 이현주님
다음 회의 장소 및 시간
1/21(토) 오전9시 / 강남역 커피빈(12번출구)
1월 21일 회의록
회의내용
2023-01-21 (토)
팀 회의
▶ 미션-목표 내용 수정 완료
▶ git 오류 해결 필요
결정사항
1. 1월 23일 회의 전까지 디자인 완료( 관리자 페이지 제외 )
2. 1월 23일 회의를 통해 DB 설계 진행
다음 회의 장소 및 시간
1/23(월) 오전10시 / 장소 미정